Утвержден

распоряжением местной администрации

Майского муниципального района

от 07.02.2020 г. № 32.

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

муниципального казенного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 14 г. Майского»

на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| На информационном стенде отсутствуют сведения о структурных подразделениях, информации о результатах приема по каждой образовательной программе | Разместить сведения о структурных подразделениях, информацию о результатах приема по каждой образовательной программе на информационном стенде. | до 1 апреля | Филиппенко И.В., - заместитель директора по УВР | Информация размещена. | 24.03.2020 |
| На информационном стенде отсутствует информация о реализуемых адаптированных образовательных программах. | Разработать ООП НОО для ребенка инвалида (будущего первоклассника) и рабочих программ к ней. | до 1 августа | Филиппенко И.В., - заместитель директора по УВР, Ищенко Н.Т., -учитель начальных классов | ООП НОО в стадии разработки. | до 01.08.2020 г. |
| Несоответствие информации о деятельности организации, размещенной на информационном стенде в помещении школы и на официальном сайте, перечню информации и требованиям к ней, установленному нормативными правовыми актами | Обновление информации о деятельности организации, размещение на информационном стенде в помещении школы и на официальном сайте, информации, соответствующей перечню информации и требованиям, установленным нормативными правовыми актами. | До 1 июля 2020 | Филиппенко И.В., - заместитель директора по УВР. Головачева Н.С., -ответственный за сайт | Информация о деятельности организации обновлена. | 19.03.2020 |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Обеспечить наличие в помещении сменных кресел-колясок | Приобрести сменные кресла-коляски. | Январь 2020 | Бровченко Г.В. -директор | Приобретено кресло-коляска. | 2020 |
| Обеспечить наличие в помещении школы и на прилегающей к ней территории оборудованных входных групп пандусами(подъемными платформами), поручней, расширенных дверных проемов. | Подготовить письмо на имя главы администрации г.п. Майский об установке в помещении школы и на прилегающей к ней территории оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами), поручней, расширенных дверных проемов. | Июль 2020 | Бровченко Г.В. -директор | В здании школы с запасного входа обеспечен беспрепятственный въезд для инвалидов-колясочников (нет ступеней). В 2022 году запланировано строительство нового здания школы. | 2020 |
| Обеспечить наличие в помещении специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. | Реконструкция санитарно-гигиенических помещений. | Август 2020 | Голиков С.В., -завхоз | В 2022 году запланировано строительство нового здания школы. |  |
| Выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов | Подготовить, письма на имя главы администрации г.п. Майский и начальника ГИБДД г.п. Майский о выделении стоянки для автотранспортных средств инвалидов | Июль 2020 | Бровченко Г.В. -директор | Стоянка для автотранспортных средств инвалидов выделена и обозначена специальным знаком. | 2020 |
| Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Ходатайствовать перед МО ВОИ Майского района о содействии в приобретении дублирующих надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху звуковой информации с помощью специальных устройств. | До 1 сентября 2020 | Бровченко Г.В. -директор | Подготовить ходатайственное письмо в МО ВОИ Майского района о содействии в приобретении дублирующих надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. | 01.08.2020 |